**وزارة الداخلية**

**بلدية: حفوز**

جدول متابعة انجاز الصفقات العمومية ببلدية حفوز

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ع/ر** | **اسم المشروع/ أو الخدمة** | **مرجع الصفقة** | **تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة** | **التاريخ الأقصى لقبول العروض** | **تاريخ فتح العروض** | **التقييم الفني والمالي** | **تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة** | **تاريخ إمضاء الصفقة** | **تاريخ الإذن بالإشغال / أو تقديم الخدمة** | **دفع الأقساط أو الفاتورات** | | | | **تاريخ التسليم الوقتي** | **تاريخ التسليم النهائي** |
| **عدد الفاتورة** | **تاريخ الإيداع بمكتب الضبط** | **تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة** | **تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص** |
| **مخطط الاستثمار 2017** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **مشروع تهيئة السوق البلدي**  **(PAI2017)** | 01/2017 | 21 جوان 2017 | 27 جويلية 2017 | 27 جويلية 2017 | 10 أوت 2017 | 16 أوت 2017 | 26 أكتوبر 2017 | 16 نوفمبر 2017 | 1 | 17 أفريل 218 | 28 جوان 2018  (\*) | 16 جويلية 2018 |  |  |
| 2 | 09 جويلية 2018 | 31 أوت 2018  (\*) | 20 سبتمبر 2018 |  |  |
| 3 | 11 أكتوبر 2018 | 17 أكتوبر 2018 | 22 أكتوبر 2018 |  |  |
| 4 | 08 ديسمبر 2019 | 18 ديسمبر 2019 | 23 ديسمبر 2019 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **مخطط الاستثمار 2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **مشروع اقتناء معدات**  **(PAI2018)** | 01/2018 | 08 مارس 2018 | 04 أفريل 2018 | 04 أفريل 2018 | 16 أفريل 2018 | 22 جوان 2018 | 16 جويلية 2018 | 28 جوان 2018 | 1 | 26 ديسمبر 2018 | 28 ديسمبر 2018 | 21 جانفي 2019 | 14 نوفمبر 2018 |  |
| **02** | **مشروع التنوير العمومي**  **(ص. ا. مبسطة)** | 02/2018 | 03 أوت 2018 | 04 سبتمبر 2018 | 04 سبتمبر 2018 | 12 سبتمبر 2018 | 20 سبتمبر 2018 | 12 نوفمبر 2018 | 20 نوفمبر 2018 | 1 | 17 ديسمبر 2018 | 20 ديسمبر 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 10 ماي 2019 | 10 جوان 2020 |
| 2 | 21 ماي 2019 | 04 جويلية 2019 | 10 جويلية 2019 |
| **مخطط الاستثمار 2019** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **مشروع تعبيد الطرقات**  **(ص. ا. مبسطة)** | 18/2019 | 16 ماي 2019 | 17 جوان 2019 | 17 جوان 2019 | 15 جوان 2019 | 19 جوان 2019 | 09 سبتمبر 2019 | 09 سبتمبر 2019 | 1 | 11 ديسمبر 2019 | 18 ديسمبر 2019 | 25 ديسمبر 2019 | 25 جوان 2020 | 31 أوت 2021 |
| 2 | 10 جويلية 2020 | 18 أوت 2020 | 27 أوت 2020 |
| **02** | **مشروع اقتناء شاحنة خفيفة**  **(استشارة)** | 08/2019 | 31 جانفي 2019 | 05 مارس 2019 | 05 مارس 2019 | 12 مارس 2019 | 02 أفريل 2019 | 02 أفريل 2019 | 03 أفريل 2019 | 1 | 02 جويلية 2019 | 15 جويلية 2019 | 26 جويلية 2019 | 19 أفريل 2019 |  |
| **03** | **مشروع تهيئة المستودع البلدي**  **(استشارة)** | 22/2019 | 13 جوان 2019 | 02 جويلية 2019 | 02 جويلية 2019 | 03 جويلية 2019 | 12 جويلية 2019 | 24 جويلية 2019 | 24 جويلية 2019 | 1 | 20 سبتمبر 2019 | 24 سبتمبر 2019 | 26 سبتمبر 2019 |  | 19 سبتمبر 2019 |
| **04** | **مشروع تركيز نظام مراقبة**  **(استشارة)** | 30/2019 | 31سبتمبر 2019 | 10 سبتمبر 2019 | 10 سبتمبر 2019 | 12 سبتمبر 2019 |  |  | 20 أوت 2019 | 1 | 04 نوفمبر 2019 | 25 نوفمبر 2019 | 09 ديسمبر 2019 |  |  |
| **مخطط الاستثمار 2020** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **مشروع دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي** | 33/2020 | 10 ديسمبر 2020 | 11 جانفي 2021 | 11 جانفي 2021 | 21 جانفي 2021 | 23 سبتمبر 2020 | 21 ديسمبر 2020 | 21 ديسمبر 2020 | 1 | 22 ديسمبر 2021 | 27 ديسمبر 2021 | 28 ديسمبر 2021 |  |  |
| **02** | **مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي** | 34/2020 | 18 ديسمبر 2020 | 11 جانفي 2021 | 11 جانفي 2021 | 16 جانفي 2021 | تم إلغاء المشروع | | | | |  |  |  |  |
| **03** | **تنوير عمومي** | 01/2022 للمرة الثانية | 11 جانفي 2022 | 24 فيفري 2022 | 24 فيفري 2022 | 10 مارس 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **مشروع تهيئة محطة النقل البري** | 18/2020 | 22 ماي 2020 | 30 جوان 2020 | 30 جوان 2020 | 03 جويلية 2020 | 07 جويلية 2020 | 17 ديسمبر 2020 | 25 أوت 2020 | 1 |  | 29 ديسمبر 2020 | 29 ديسمبر 2020 | 18 فيفري 2021 | 13 مارس 2022 |
| **05** | **مشروع تعبيد طرقات** | 24/2020 | 25 جوان 2020 | 30 جويلية 2020 | 30 جويلية 2020 |  | 27 أكتوبر 2020 | 30 نوفمبر 2020 | 08 ديسمبر 2020 | 1 | 13 مارس 2021 | 13 أفريل 2021 | 21 أفريل 2021 | 17 مارس 2021 | 23 مارس 2022 |
| **06** | **مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة** | 01/2020 | 14 ماي 2020 | 24 جوان 2020 | 24 جوان 2020 | 25 جوان 2020 | 26 جوان 2020 | 07 أكتوبر 2020 | 24 جوان 2020 | 1 | 29 سبتمبر 2020 | 13 أفريل 2021 | 22 جويلية 2021 | 30 سبتمبر 2020 |  |
| **07** | **تهيئة ملاعب أحياء** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08** | **تنوير عمومي بمناطق التوسعة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **مشروع صيانة الطرقات** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **مشروع تهيئة المستودع البلدي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **مشروع اقتناء آلة تراكس** | 05/2021 | 18 ماي 2021 | 23 جوان 2021 | 23 جوان 2021 | 12 أوت 2021 | 16 سبتمبر 2021 | 23 نوفمبر 2021 | 12 أكتوبر 2021 | 1 | 02 مارس 2022 |  |  | 28 فيفري 2022 |  |
| **12** | **مشروع اقتناء شاحنة قالبة** | 04/2021 | 18 ماي 2021 | 23 جوان 2021 | 23 جوان 2021 | 12 أوت 2021 | 23 سبتمبر 2021 | 23 نوفمبر 2021 | 12 أكتوبر 2021 | 1 | 25 جانفي 2022 |  |  | 03 ديسمبر 2021 |  |
| **13** | **مشروع اقتناء آلة تفريغ خنادق** | 36/2021 | 18 ماي 2021 | 23 جوان 2021 | 23 جوان 2021 | 12 أوت 2021 | 28 سبتمبر 2021 | 01 أكتوبر 2021 | 01 أكتوبر 2021 | 1 |  | 14 ديسمبر 2021 | 21 ديسمبر 2021 |  |  |
| **مخطط الاستثمار 2021** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **مشروع تهيئة محطة النقل البري قسط 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **مشروع دراسة وتهيئة مركز تجاري ومهني** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) يرجع التأخير في تأشير الآمر بالصرف على النفقة إلى تأخر صاحب الصفقة في تسوية وضعيته الجبائية ونفس الشيء بالنسبة للنفقة الثانية.

(\*\*) يرجع عدم تأشير الآمر بالصرف على النفقة إلى عدم إمضاء الكشف الوقتي من قبل المهندس المكلف من قبل البلدية بالمتابعة.

رئيس البلدية

الشـــاذلي البحــروني